| СОГЛАСОВАНО Главный специалист-эксперт по вопросам ГО ЧС Администрации Большесолдатского района Курской области __________ В.И. Жуков «_______» ______________ 2020 г. |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района от «23» декабря 2020 г. №38-р |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий  Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района

в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2021 год

с. Большое Солдатское

| № п/п | - Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Мероприятия, проводимые под руководством Главы Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению безопасности населения на воде в период крещенских купаний | 18 -19 января | Глава района | ПК ЧС и ОПБ Администрации района, НО ГО ЧС, ОМСУ района, руководители организаций ответственные за оборудование и эксплуатацию водоёмов |  |
| 2. | Организация и проведение сезонных пожарно-профилактических операций на территории района: «Новый год» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе массовых новогодних и рождественских праздничных мероприятий); «Летний отдых» (по обеспечению пожарной безопасности летних оздоровительных лагерей); «Школа» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году); «Урожай» (по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и уборки урожая, заготовки кормов); «Отопление» (по обеспечению пожарной безопасности объектов жизнеобеспечения в зимний период) | январь, декабрь апрель-август май-сентябрь май-сентябрь сентябрь-ноябрь | Глава района | ПК ЧС и ОПБ, ОУ СиС РЗ ОТП РСЧС |  |
| 3. | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации районов с рассмотрением вопросов: по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону; по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году; по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному сезону; по подготовке к новогодним и рождественским праздничным мероприятиям. | март август сентябрь декабрь | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района | ПКЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ |  |
| 4. | Создание организованных мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжей) | до 20 мая | Глава района | ОМСУ, водопользователи |  |
| 5. | Участие в работе комиссий, создаваемых органами местного самоуправления района по приему школ к новому учебному году | 20 июля – 31 августа | Глава района | ПКЧС и ОПБ, ОМСУ, РУО |  |
| 6. | Проведение месячника пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях района | сентябрь | Глава района | ОГОЧС, ПКЧС и ОПБ, 22 ПЧ, ОНД, РУО |  |
| 7. | Подготовка и проведение месячника гражданской обороны на территории района | 1-31 октября | Глава района | ОГОЧС, ПКЧС и ОПБ, ОУ РЗ ОТП РСЧС |  |
| 8. | Создание иных видов пожарной охраны: частная, муниципальная, добровольная пожарная охрана | в течение года | Глава района | Главы МО поселений, организации района |  |
| 9. | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности: объектов образования; объектов культуры | в течение года | Глава района | ПК ЧС и ОПБ, ОГОЧС, 22 ПЧ, Управление образования, отдел культуры |  |
| 10. | Приведение в исправное состояние неисправных пожарных гидрантов | в течение года | Глава района | Главы МО поселений, организации района |  |
| 11. | Разработка ежегодного Доклада о состоянии гражданской обороны в районе по форме № 2/ДУ | до 20 декабря | Глава района | ОГОЧС |  |
| 12. | Разработка сведений по состоянию разработки нормативной правовой базы в области гражданской обороны в районе по форме № 1/НПБ | до 25 декабря | Глава района | ОГОЧС |  |
| 13. | Разработка сведений о наличии сил гражданской обороны в районе по форме № 1/СГО | до 25 декабря | Глава района | ОГОЧС |  |
| 14. | Создание общественных спасательных постов в неорганизованных местах отдыха населения на водных объектах | в течение года | Глава района | МО, ОГОЧС, водопользователи |  |
| 15. | Проведение работы по регулярному заполнению официальных Интернет-сайтов муниципальных образований информационными материалами по тематике безопасности | в течение года | Глава района | ОГОЧС, специалист по информатике |  |
| 16. | Изготовление образцов полиграфической продукции по тематике безопасности с целью предоставления населению во время рейдов, сходов, патрулирований | в течение года | Глава района | ОГОЧС, ОМСУ |  |
| 17. | Разработка распоряжения руководителя гражданской обороны района об организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС | в течение года | Глава района | ОГОЧС |  |
| 18. | Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ и Курской области | постоянно | Глава района | ОГОЧС |  |
| 19. | Совершенствование работы по созданию пунктов временного размещения на территории Курской области, создаваемых в целях повышения уровня защищенности населения, своевременной помощи и организации своевременного первоочередного жизнеобеспечения населения | в течение года | Глава района | ПКЧС и ОПБ, ПЭК, руководители ПВР |  |
| 20. | Дооснащение пунктов временного размещения имуществом, а также материально-техническими средствами, необходимых для бесперебойной работы пунктов | в течение года | Глава района | ПКЧС и ОПБ, ПЭК, руководители ПВР |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Штабная тренировка по теме: «Действия руководящего состава, сил и средств Большесолдатских РЭС филиала ЮЭС ОАО «Курскэнерго» при ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера» | 16 марта | Председатель КЧС и ОПБ | РС, СиС Большесолдатских РЭС филиала ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» |  |
| 2. | Тренировки по теме «Действия оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации Большесолдатского района при возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера» | 18 февраля 7 апреля 15 сентября 24 ноября | Глава района, Председатель КЧС и ОПБ, отдел ГОЧС | Оперативная группа КЧС и ОПБ Администрации района |  |
| 3. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации Большесолдатского района по координации действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС, вызванной аварией на автомобильном транспорте | 24 марта | Глава района, председатель КЧС и ОПБ | Силы и средства РЗ ТП РСЧС, взаимодействующие органы |  |
| 4. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ администрации Большесолдатского района по координации действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами» | 7 апреля | Глава района, председатель КЧС и ОПБ | Силы и средства РЗ ТП РСЧС, взаимодействующие органы |  |
| 5. | Штабная тренировка на ПОО по теме: «Действия руководящего состава, сил и средств Большесолдатского филиала ОАО «Газпром газораспределение Курск» в с.Розгребли при ликвидации ЧС техногенного характера» | 12 мая | Председатель КЧС и ОПБ | ОУ, СиС Большесолдатского филиала ОАО «Газпром газораспределение Курск» в с.Розгребли |  |
| 6. | Командно-штабное учение по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена ТП РСЧС Курской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Большесолдатского района» | 9 июня | Глава района, председатель КЧС и ОПБ | СНЛК Суджанскогорайона (по согласованию), ОУ СиС РЗ ОТП РСЧС |  |
| 7. | Тренировка по теме: «Организация работы органов управления, сил и средств гражданской обороны Большесолдатского сельсовета при проведении эвакуационных мероприятий» | 14 июля | Глава района, ПЭПК | ОУ, СиС ГО Большесолдатского сельсовета |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации Большесолдатского района по управлению силами РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС техногенного характера на коммунально-энергетических сетях района в осенне-зимний период» | 15 сентября | Глава района, председатель КЧС и ОПБ | Силы и средства РЗ ТП РСЧС, взаимодействующие органы |  |
| 10. | Штабная тренировка по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе Курской области на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» (в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне) | октябрь | Глава района, Председатель КЧС и ОПБ, НО ГОЧС Администрации района. | ОУ, С и С РЗ ОТП РСЧС |  |
| 11. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации Большесолдатского района по координации действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС природного харатера, вызванных нарушением пропускной способности на автомобильных дорогах федерального, областного и местного значения » | 24 ноября | Глава района, ПКЧС и ОПБ | Силы и средства РЗ ТП РСЧС, взаимодействующие органы |  |
| 12. | Тренировки ЕДДС района с ДДС экстренного реагирования и жизнеобеспечения, силами и средствами районного звена ТП РСЧС по видам ЧС характерных для Большесолдатского района | еженедельно | председатель КЧС и ОПБ, ОГОЧС | ЕДДС района, ДДС организаций |  |
| 13. | Тренировки СОД ФКУ «ЦУКС МЧС России по Курской области с дежурной сменой ЕДДС района по видам ЧС характерных для Большесолдатского района | ежемесячно | председатель КЧС и ОПБ, ОГОЧС | ЕДДС района |  |
| 14. | Укомплектование пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым имуществом (кровати, постельные принадлежности, посуда и т.д.) | в течение года | Глава района | ОМСУ |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля за выполнением Плана комплектования «УМЦ ГОЧС Курской области» слушателями на 2021 учебный год | в течение года | Глава района | ПК ЧС и ОПБ, ОГОЧС |  |
| 2. | Проведение информационно-пропагандистской работы среди населения в рамках реализации Федерального закона № 100 «О добровольной пожарной охране» | в течение года | Глава района | 22 ПЧ, ОНД, МО, ОГОЧС, редакция газеты «Народная газета» |  |
| 3. | Создание и оснащение учебных консультационных пунктов по ГО и защите от ЧС. Организация и контроль их деятельности | в течение года | Глава района | УКП, ОМСУ |  |
| 4. | Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС и ПБ | в течение года | Глава района | ОМСУ, ОГОЧС, редакция газеты «Народная газета» |  |
| 5. | Организация взаимодействия со СМИ по вопросам освещения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: проведение тематических пресс-конференций; размещение заметок в печатных СМИ; в местах массового скопления людей | постоянно | Глава района | ОГОЧС, редакция газеты «Народная газета» |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение смотров-конкурсов: |  | Глава района |  |  |
|  | на лучшее оснащение классов, кабинетов, лабораторий по «Основам безопасности жизнедеятельности» и Безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях района; | 16 февраля – 20 марта | Управление образования, ОГОЧС | образовательные учреждения района |  |
|  | на лучшее сельское поселение по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; | 1 – 31 августа | Глава района | МО, ОГОЧС |  |
|  | на лучший учебно-консультационный пункт в районах; на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Курской области» | 14 сентября – 16 октября май- июнь |  | УКП, ОГОЧС МО поселений, организации района |  |
| 2. | Подготовка команд обучающихся образовательных организаций района к региональным соревнованиям «Школа безопасности»: |  | Управление образования | образовательные учреждения района |  |
|  | весенних; | до 1 апреля |  |  |  |
|  | осенних | до 30 октября |  |  |  |
| 3. | Проведение районных соревнований «Школа безопасности» среди команд обучающихся образовательных организаций района | май | Глава района, Управление образования района | образовательные учреждения района |  |
| 4. | Подготовка команд обучающихся общеобразовательных организаций района к XVIII региональным соревнованиям «Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель» | до 1 июня | Управление образования | образовательные учреждения района |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Большесолдатского районного звена РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация патрулирований в местах неорганизованного отдыха населения на воде | июнь - июль | Глава района | Главы МО поселений, водопользователи |  |
| 2. | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности: объектов образования; объектов культуры | постоянно | Глава района | образовательные учреждения района, учреждения культуры, МО |  |
| 3. | Контроль за оснащением добровольной пожарной охраны приспособленной для пожаротушения техникой, мотопомпой, ранцевыми огнетушителями, пожарным инвентарем на территории района | по отдельному графику | Глава района | МО, ДПД, ДПК |  |
| 4. | Контроль за проведением работ по оборудованию водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой на территории района | по отдельному графику | Глава района | 22ПЧ, ОНД, МО |  |
| 5. | Контроль за проведением работ по устройству пожарных пирсов (площадок с твердым покрытием) на территории района | по отдельному графику | Глава района | 22ПЧ, ОНД, МО |  |
| 6. | Приведение в исправное состояние неисправных пожарных гидрантов | постоянно | Глава района | МО, собственники водопроводов |  |
| II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела ГО и ЧС Администрации Большесолдатского района |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Освещение в местных СМИ профилактических мероприятий по тематике обеспечения пожарной безопасности: |  | Начальник отдела ГО и ЧС | Редакция газеты «Народная газета» |  |
|  | «Новый год» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе массовых новогодних и рождественских праздничных мероприятий); «Летний отдых» (по обеспечению пожарной безопасности летних оздоровительных лагерей); | январь, декабрь |  |  |  |
|  |  | апрель-август |  |  |  |
|  | «Школа» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году); | май-сентябрь |  |  |  |
|  | «Урожай» (по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и уборки урожая, заготовки кормов); | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  | «Отопление» (по обеспечению пожарной безопасности и проведении профилактической работы в отношении котельных, ТЭЦ и иных объектов теплоснабжения) | сентябрь-декабрь |  |  |  |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности в ходе весенне-летнего пожароопасного периода: осуществление взаимодействия с Администрацией Курской области, территориальными подразделениями надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области, комитета лесного хозяйства Курской области, УМВД России по Курской области, по профилактике лесных пожаров и предупреждению их распространения на объекты и населенные пункты | апрель- август | Начальник отдела ГО и ЧС | МО, ОНД, 22 ПЧ |  |
| 3. | Обследование гидротехнических сооружений прудов района | 09-31 марта | НО ГОЧС | Главы поселений, руководители организаций |  |
| 4. | Обеспечение пожарной безопасности в ходе весенне-летнего пожароопасного периода: осуществление взаимодействия с Администрацией Курской области, территориальными подразделениями надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Курской области, Комитета лесного хозяйства Курской области, УМВД России по Курской области, по профилактике лесных пожаров и предупреждению их распространения на объекты и населенные пункты | апрель-август | Начальник отдела ГО и ЧС | Арендаторы лесных угодий, МО, ОНД, 22 ПЧ, ОМВД России по Большесолдатскому району |  |
| 5. | Организация обследования мест массового отдыха людей на водоемах | 11-31 мая | НО ГОЧС | Глава сельсовета, ОМВД, ТО ТУ Роспотребнадзора |  |
| 6. | Разработка и корректировка реестра неорганизованных мест отдыха населения на воде | май-август | НО ГОЧС | Глава сельсовета, водопользователи |  |
| 7. | Обеспечение пожарной безопасности школьных выпускных вечеров | июнь | Начальник отдела ГО и ЧС | УО, руководители учебных заведений |  |
| 8. | Проведение комплекса информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пребывания людей на водоемах (освещение в местных СМИ рейдов и патрулирований, организаций профилактических мероприятий и акций на водоемах с участием представителей местных СМИ) | июнь-август | Начальник отдела ГО и ЧС | Редакция газеты «Народная газета», ЕДДС |  |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности при проведении торжественных линеек, посвященных «Дню знаний» | 1 сентября | Начальник отдела ГО и ЧС | УО, руководители учебных заведений |  |
| 10. | Разработка Плана основных мероприятий района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год | до 25 декабря | Начальник отдела ГО и ЧС | ОГОЧС, МО |  |
| 11. | Разработка планов основных мероприятий района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на месяц | до 23 числа каждого месяца | Начальник отдела ГО и ЧС | ОГОЧС |  |
| 12. | Проведение работы по подготовке и предоставлению в редакции районных изданий анализа количества и характера обращений на единый номер вызова экстренных служб – «112» городов и районов (в соответствии с указанием заместителя Губернатора Курской области от 08.04.2011 № 08-31/530) | в течение года | Начальник отдела ГО и ЧС | Редакция газеты «Народная газета», ЕДДС |  |
| 13. | Разработка и утверждение ежегодного комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования в области ГО и защиты от ЧС | в течение года | Начальник отдела ГО и ЧС | ОГОЧС, УКП |  |
| 14. | Подготовка заседаний КЧС и ОПБ Администрации района | по плану работы комиссии | НО ГОЧС | Глава сельсовета, члены комиссии, руководители организаций |  |
| 15. | Подготовка заседаний эвакуационной приемной комиссии района | по плану работы комиссии | НО ГОЧС | Глава сельсовета, члены комиссии, руководители организаций |  |
| 16. | Подготовка заседаний комиссии по ПУФ района | по плану работы комиссии | НО ГОЧС | Глава сельсовета, члены комиссии, руководители организаций |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка штабной тренировки по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Большесолдатского района по координации действий органов управления, сил и средств ТП РСЧС и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком» | 18 февраля | О ГОЧС | Силы и средства РЗ ТП РСЧС, взаимодействующие органы |  |
| 2. | Подготовка штабной тренировки по теме: «Действия руководящего состава, сил и средств Большесолдатских РЭС филиала ЮЭС ОАО «Курскэнерго» при ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера» | 16 марта | О ГОЧС | РС, СиС Большесолдатских РЭС филиала ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» |  |
| 3. | Подготовка тренировок по теме «Действия оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации Большесолдатского района при возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера» | 18 февраля 7 апреля 15 сентября 24 ноября | О ГОЧС | Оперативная группа КЧС и ОПБ Администрации района |  |
| 4. | Подготовка штабной тренировки по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации Большесолдатского района по координации действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС, вызванной аварией на автомобильном транспорте» | 24 марта | О ГОЧС | Силы и средства РЗ ТП РСЧС, взаимодействующие органы |  |
| 5. | Подготовка штабной тренировки по теме: «Работа КЧС и ОПБ администрации Большесолдатского района по координации действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами» | 7 апреля | О ГОЧС | Силы и средства РЗ ТП РСЧС, взаимодействующие органы |  |
| 6. | Подготовка штабной тренировки на ПОО по теме: «Действия руководящего состава, сил и средств Большесолдатского участка Суджанского филиала ОАО «Газпром газораспределение Курск» в с.Розгребли при ликвидации ЧС техногенного характера» | 12 мая | О ГОЧС | ОУ, С и С Большесолдатский участок Суджанского филиала ОАО «Газпром газораспределение Курск» в с.Розгребли |  |
| 7. | Подготовка командно-штабного учения по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена ТП РСЧС Курской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Большесолдатского района» | 9 июня | О ГОЧС | СНЛК Суджанского района (по согласованию), ОУ СиС РЗ ОТП РСЧС |  |
| 8. | Подготовка тренировки по теме: «Организация работы органов управления, сил и средств гражданской обороны Большесолдатского сельсовета при проведении эвакуационных мероприятий» | 14 июля | О ГОЧС | ОУ, СиС ГО Большесолдатского сельсовета |  |
| 9. | Подготовка штабной тренировки по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации Большесолдатского района по управлению силами РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС техногенного характера на коммунально-энергетических сетях района в осенне-зимний период» | 15 сентября | О ГОЧС | Силы и средства РЗ ТП РСЧС, взаимодействующие органы |  |
| 10. | Подготовка штабной тренировки по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе Курской области на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» (в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне) | октябрь | О ГОЧС | ОУ, С и С РЗ ОТП РСЧС |  |
| 11. | Подготовка штабной тренировки по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации Большесолдатского района по координации действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС природного характера, вызванных нарушением пропускной способности на автомобильных дорогах федерального, областного и местного значения » | 24 ноября | О ГОЧС | Силы и средства РЗ ТП РСЧС, взаимодействующие органы |  |
| 12. | Подготовка штабной тренировки по теме: «Работа КЧС и ОПБ администрации Большесолдатского района по координации действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС техногенного характера на коммунально-энергетических сетях района в осенне-зимний период» | 17 сентября | О ГОЧС | Силы и средства РЗ ТП РСЧС, взаимодействующие органы |  |
| 13. | Подготовка тренировки по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе Курской области на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» (в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне) | 4-9 октября | О ГОЧС | ОУ, С и С РЗ ОТП РСЧС |  |
| 14. | Подготовка штабной тренировки по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации Большесолдатского района по координации действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС, вызванных ДТП на автомобильных дорогах» | 26 ноября | О ГОЧС | Силы и средства РЗ ТП РСЧС,Большесолдат-ский Дорожный участок ЗАО «Суджанское ДРСУ-2» |  |
| 15. | Тренировки в общеобразовательных учреждениях по теме: «Организация проведения эвакуационных мероприятий в общеобразовательном учреждении района при угрозе возникновения террористического акта или при возникновении пожара» | по отдельному плану | ТОНД, О ГОЧС | Управление образования, общеобразовательные учреждения района |  |
| 17. | Укомплектование пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым имуществом (кровати, постельные принадлежности, посуда и т.д.) | в течение года | О ГОЧС | ОМСУ» |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение технической работы по организации и проведению смотров-конкурсов, сбор информации и подготовка необходимых документов: |  |  |  |  |
|  | на лучшее оснащение классов, кабинетов, лабораторий по «Основам безопасности жизнедеятельности» и Безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях района; | 16 февраля – 20 марта |  | Управление образования, ОГОЧС, образовательные учреждения района, |  |
|  | на лучшее сельское поселение по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; | 3 – 31 августа |  | МО, ОГОЧС |  |
|  | на лучший учебно-консультационный пункт в районах | 14 сентября – 16 октября |  | УКП, ОГОЧС |  |
| 2. | Подготовка команд обучающихся образовательных организаций района к региональным соревнованиям «Школа безопасности»: |  | Органы управления образованием района | РУО, образовательные учреждения района |  |
|  | весенних; | до 1 апреля |  |  |  |
|  | осенних | до 30 октября |  |  |  |
| 3. | Организация подготовки спасателей для работы на пляжах | до 20 мая | НО ГОЧС | Глава сельсовета |  |
| 4. | Оказание методической помощи в проведении и контроль проведения «Дня защиты детей» в общеобразовательных учреждениях Большесолдатского Курской области | 20-31 мая | ОГОЧС | Общеобразовательные учреждения района |  |
| 5. | Оказание методической помощи в проведении акции «Мир без ЧС» с детьми, отдыхающими в детских оздоровительных (загородных) лагерях | 1 июня – 22 августа | Заместитель Губернатора Курской области, ЗРГУ, О(ИПиСО) ГУ МЧС, ЦОД Курской области | ОГОЧС, ОНД, |  |
| 6. | Организация и проведение показных занятий по темам: «Организация работы пункта выдачи СИЗ (средств индивид. защиты) администрации МО» | 16 декабря | НО по делам ГОЧС | Главы МО |  |
| 7. | Проведение работы по подготовке и предоставлению в редакции районных изданий анализа количества и характера обращений на единый номер вызова экстренной службы – «112» | еженедельно | НО ГОЧС | ЕДДС района, районные СМИ |  |
| 8. | Организация обучения должностных лиц и специалистов по договору с УМЦ по ГО и ЧС Курской области | по плану комплектования УМЦ | НО ГОЧС | Указанная категория |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Большесолдатского районного звена РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в контрольных проверках системы оповещения, связи, информирования Большесолдатского района Курской области | 30 января 27 февраля 27 марта 23 апреля 29 мая 26 июня 24 июля 28 августа 25 сентября 30 октября 24 декабря | ОГОЧС | Большесолдатский ЛТЦ ОАО «Ростелеком», ЕДДС района |  |
| 2. | Подготовка РЗ ОТП РСЧС к единому областному смотру готовности сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы РСЧС Курской области, предназначенных для ликвидации: |  | ОГОЧС | Силы и средства РЗ ОТП РСЧС |  |
|  | чрезвычайных ситуаций при прохождении паводка; | 19 февраля |  |  |  |
|  | чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период; | 2 апреля |  |  |  |
|  | аварий на объектах тепло-энергоснабжения, на газовых сетях и на объектах ЖКХ в осенне-зимний период | 17 сентября |  |  |  |
| 3. | Проверка выполнения мероприятий Плана подготовки предприятий, учреждений и организаций района к отопительному сезону 2016-2017 г.г. | 2-27 сентября | НО ГОЧС | Главы поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций района |  |
| 4. | Участие в комплексной годовой проверке системы оповещения, связи, информирования Большесолдатского района Курской области | 27 ноября | ОГОЧС | Большесолдатский ЛТЦ ОАО «Ростелеком», ЕДДС района |  |
| 5. | Участие в проверках антитеррористической защищенности критически важных объектов | по плану АК | ОГОЧС | АК, КВО |  |
| 6. | Участие в рейдах и патрулированиях по обеспечению безопасности на воде | по отдельному плану | ОГОЧС | ОМВД России по Большесолдатскому району, ОМСУ |  |
| 7. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ в области защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | постоянно | НО ГОЧС | Главы МО, ОЭ и службы ГО района |  |
| 8. | Осуществление контроля за лицензированием производственной деятельности, страхованием промышленной безопасности и организации локальной системы оповещения | постоянно | НО ГОЧС | ПОО района. |  |
| III. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Большесолдатского сельсовета 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение сезонных пожарно-профилактических операций на территории сельсовета: | январь, декабрь апрель-август май-сентябрь май-сентябрь сентябрь-ноябрь | Глава сельсовета |  |  |
|  | Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района | по плану | Пред. КЧС и ОПБ Администрации района | Глава сельсовета |  |
|  | Участие в подготовке и проведении месячника гражданской обороны на территории сельсовета | 1-31 октября | Глава сельсовета | Организации и учреждения |  |
|  | Приведение в исправное состояние неисправных пожарных гидрантов | в течение года | Глава сельсовета | Организации района |  |
|  | Разработка распоряжения руководителя гражданской обороны сельсовета об организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС | в течение года | Глава сельсовета | Уполномоченный по вопросам ГО ЧС |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
|  | Тренировка по теме: «Организация работы органов управления, сил и средств гражданской обороны Большесолдатского сельсовета при проведении эвакуационных мероприятий» | 14 июля | Глава сельсовета, ПЭПК | ОУ, СиС ГО Большесолдатского сельсовета |  |
|  | Укомплектование пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым имуществом (кровати, постельные принадлежности, посуда и т.д.) | в течение года | О ГОЧС | ОМСУ |  |

Председатель  комиссии   по   предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и обеспечению

пожарной безопасности Администрации  Большесолдатского сельсовета                                В.Р. Зельднер

«23» декабря 2020  г.