Муниципальный контракт №1 ИКЗ: 223460200156046020100100010014399244 с. Большое Солдатское Курской области; «29» марта 2022 г..

Администрация Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области, далее именуемая «Заказчик», в лице главы Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Зельднера Валерия Рафаэльевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СКАТ», далее именуемое «Подрядчик», в лице генерального директора Епишева Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с решением аукционной комиссии Уполномоченного учреждения (протокол № б/н от «17» марта 2022г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется своими силами, без привлечения соисполнителей, выполнить работы по благоустройству общественной территории ''Площадь в селе Большое Солдатское ул. Мира'' (далее – работы). Место выполнения работ: Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское, ул. Мира, территория площади (далее именуемое – Объект).

1.2. Начало срока выполнения работ – 20.05.2022 г. Окончание срока выполнения работ – 31.08.2022 г., включительно. Контракт исполняется в один этап. Подрядчик приступает к выполнению работ с начала срока выполнения работ. Дата окончания работ, определенная в настоящем пункте, является согласованной Сторонами точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных Контрактом сроков выполнения работ. Нарушение Подрядчиком срока выполнения работ считается существенным нарушением принятых на себя обязательств, и дает право Заказчику расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке на условиях настоящего Контракта.

## 1.3. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям технических регламентов и (или) государственных стандартов (ГОСТов) Российской Федерации, проектной документации (Приложение №1 к Контракту). Материалы и оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми (не ранее 2021 года выпуска), не восстановленными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных Контрактом, принадлежат Подрядчику на праве собственности, не проданы, не арестованы и не обременены. Заказчик не предоставляет свободные площади для размещения рабочих, складские и бытовые помещения. В процессе производства работ необходимо согласовать с Заказчиком точное место (места) складирования строительных материалов, техники и оборудования, не допускать захламления территории Объекта и прилегающей к Объекту территории строительным мусором.

1.4. Специалисты Подрядчика должны быть квалифицированными и аттестованными (в случае необходимости) на право выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, обеспечены необходимыми инструментом, оборудованием, специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. Для работы на Объекте не допускаются лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также иностранная рабочая сила, не прошедшая в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ. Для работы на Объекте не допускаются лица с внешними признаками алкогольного или наркотического опьянения, душевных расстройств (болезней), вирусных и инфекционных заболеваний.

1.5. Подрядчик несет полную ответственность по всем претензиям, требованиям, судебным искам и другим возможным расходам, связанным с увечьем и (или) несчастными случаями (в том числе со смертельным исходом) сотрудников Подрядчика, которые могут произойти на Объекте в процессе выполнения работ Подрядчиком, по соблюдению норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ и на период действия Контракта. Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение:

- правил техники безопасности;

- правил пожарной безопасности;

- правил электробезопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает проведение мероприятий по охране труда, в том числе утверждение Положений по охране труда, проведение первичного, вводного и планового инструктажа специалистов ИТР, рабочих и обслуживающего персонала.

1.6. Специалисты Подрядчика, занятые на выполнении работ, непосредственно связанных с подключением и (или) отключением электроустановок от сетей электропитания и (или) осуществляющих работы под напряжением, должны иметь группу допуска по электробезопасности не ниже третьей в соответствии с требованиями Приложения №1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным Приказом Минтруда от 15.12.2020 №903н, и осуществлять выполнение работ в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 №61787).

Примечание:

- при производстве демонтажных работ эксплуатируемые электросети и другие действующие инженерные системы в зоне работ должны быть отключены, закорочены, а оборудование и трубопроводы освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ;

- электрооборудование и кабельная продукция, деформированные или с повреждением защитных покрытий, монтажу не подлежит до устранения повреждений и дефектов в установленном порядке;

-  в местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения. В местах соединений и ответвлений провода, кабели не должны испытывать механических усилий.

## 1.7. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на Объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, и обеспечение требований техники безопасности при проведении работ. Информация о данном лице должна быть письменно сообщена Заказчику не позднее даты начала выполнения работ.

## 1.8. При подписании Контракта Подрядчик, подписывая Контракт со своей стороны, одновременно представляет на согласование Заказчику проектную документацию (Смету) (Приложение №1 к Контракту), составленную в ФЕР, на сумму, утвержденную протоколом подведения итогов электронного аукциона от «17» марта 2022 года, и указанную в п.2.1. настоящего Контракта, и График выполнения работ в произвольной форме (Приложение №2 к Контракту), составленный Подрядчиком с указанием видов и объемов выполняемых работ согласно проектной документации, и в пределах срока выполнения работ, установленного настоящим Контрактом.

1.9. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Контракта Подрядчик представляет на согласование Заказчику перечень материалов с образцами материалов, которые будут использованы при выполнении работ, с их описанием (далее – Перечень). Факт согласования образцов используемых материалов подтверждается наличием подписи и печати Заказчика на Перечне. Подрядчик не имеет права приступить к выполнению работ на Объекте без согласования с Заказчиком Перечня. Использование Подрядчиком в ходе выполнения работ материалов, не согласованных с Заказчиком, не допускается. В случае производства работ с использованием материалов, не согласованных с Заказчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика переделать выполненные работы за свой счет. Одновременно с Перечнем материалов Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные Подрядчиком копии сертификатов на используемые материалы (включая сертификаты пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными Техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008)), если используемые материалы подлежат обязательной сертификации.

1.10. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

1.11. Выполнение работ на Объекте производится в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (время московское). В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика на Объекте) при условии соблюдения Подрядчиком требований трудового законодательства и законодательства Российской Федерации об охране труда.

## 1.12. При необходимости Подрядчик самостоятельно получает в соответствующих органах (организациях, учреждениях и т.д.) необходимые согласования и разрешения, которые могут ему понадобиться при выполнении работ.

1.13. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика.

1.14. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы и использование Подрядчиком при выполнении работ материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками материалов, указанными в Контракте.

1.15. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что:

- несет полную ответственность за выполнение обязательств по Контракту, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами;

- полностью понимает и осознает характер объема работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средства доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутри объектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ, и принимает на себя все расходы, риски  и трудности, связанные с выполнением работ.

1.16. Подрядчик получил и изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет 1 368 806,26 (Один миллион триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот шесть) рублей 26 копеек, НДС не облагается. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, указанных в настоящем Контракте. Цена Контракта определяется на весь срок его исполнения и включает все затраты Подрядчика на выполнение работ, включая стоимость рабочей силы и материалов, используемых при выполнении работ, а также транспортные расходы (доставка рабочих и материалов), затраты на обеспечение охраны материалов, затраты на погрузочно-разгрузочные работы, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Настоящим Контрактом предусмотрено условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % объем предусмотренных Контрактом работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить с учетом положения бюджетного законодательства Российской Федерации первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 % от цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. При этом новый объем работ и новая цена Контракта определяются на основании локального сметного расчета (сметы), формируемой Подрядчиком и утверждаемой Заказчиком, являющейся приложением к дополнительному соглашению, заключаемому к настоящему Контракту.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема работ и иных условий Контракта.

2.4. Валютой для установления цены Контракта и расчетов с Подрядчиком является рубль Российской Федерации. Оплата производится за фактически выполненные работы в соответствии со структурированным документом о приемке, подписанным Сторонами в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), и выставленным Подрядчиком счетом на оплату. Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления на расчётный счет Подрядчика денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами структурированного документа о приемке работ и представления Подрядчиком счёта на оплату (или счета-фактуры, если Подрядчик является плательщиком НДС). Авансовый платёж по настоящему Контракту не предусмотрен.

2.5. Источники финансирования Контракта: Финансирование закупки осуществляется за счет собственных средств Заказчика и средств областного бюджета Курской области, выделенных Заказчику в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 21.01.2022 №38603403-1-2022-001.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом), а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Контракту.

3.2.4. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств и невозможности их взыскания другими способами взыскивать их в судебном порядке.

3.2.5. Провести экспертизу в соответствии с требованиями Закона для проверки выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям Контракта.

3.2.6. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями Контракта Заказчиком структурированного документа о приемке, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам приемки и оплаты работ в рамках настоящего Контракта.

3.3.4. По согласованию с Заказчиком перераспределить стоимость работ, указанную в отдельных статьях Сметы, при оплате выполненных работ в зависимости от фактических объемов выполненных работ.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Обеспечить качественное выполнение работ на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, технических регламентов и представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 1 настоящего Контракта.

3.4.2. Осуществить за свой счет в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте.

3.4.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту.

3.4.4. В случае необходимости по согласованию с Заказчиком выполнить на территории Объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и оборудования.

3.4.5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных на Объекте работ, за свой счет, в сроки, установленные Заказчиком.

3.4.6. Незамедлительно сообщать Заказчику о фактах и причинах приостановления или прекращения работы на Объекте.

3.4.7. Обеспечить поставку на строительную площадку всех предусмотренных настоящим Контрактом необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, конструкций, изделий, инвентаря, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

3.4.8. Обеспечить качество поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

3.4.9. Обеспечить выполнение требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на строительной площадке и прилегающей территории правил санитарии.

3.4.10. При приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.

3.4.11. Назначить руководителя работ и лиц, его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика.

3.4.12. Вести журнал производства работ.

3.4.13. Извещать Заказчика о готовности к принятию скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ.

3.4.14. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиПов и Сметы.

3.4.15. До сдачи работ Заказчику обеспечить уборку территории Объекта и вывоз строительного мусора.

3.4.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

3.4.17. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить все необходимые документы и информацию по работам, в том числе и после выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

3.4.18. Составлять и направлять Заказчику посредством ЕИС структурированные документы о приемке работ, счета на оплату выполненных работ, а также предоставлять документы, указанные в Контракте.

3.4.19. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнения работ на Объекте при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ, либо иных обстоятельств, угрожающих причинением какого-либо вреда Заказчику или его имуществу.

3.4.20. Предоставить Заказчику (в случае, если деятельность подлежит обязательному лицензированию) заверенную Подрядчиком копию лицензии до начала выполнения работ.

3.4.21 В случае предъявления третьими лицами к Заказчику требований, связанных с причинением им ущерба и/или нарушением их прав, возникших в ходе исполнения настоящего Контракта, отвечать перед указанными третьими лицами в полном объеме, в том числе и в судебном порядке. При этом все издержки, в том числе судебные, и убытки, понесенные Заказчиком и/или указанными третьими лицами, подлежат возмещению Подрядчиком.

3.5. Подрядчик гарантирует:

3.5.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки.

3.5.2. Обеспечение на момент заключения и исполнения Контракта отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за двое суток до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

3.7. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

3.8. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. К таким актам могут быть приложены фотографии, подтверждающие выполнение скрытых работ.

4. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Заказчик вправе самостоятельно осуществлять контроль и надзор или заключить контракт об оказании услуг по строительному контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей организацией или физическим лицом (индивидуальным предпринимателем), имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право на осуществление строительного контроля или технического надзора за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства (далее – представитель строительного контроля).

4.2. Заказчик, представитель строительного контроля осуществляют контроль и надзор за ходом работ на Объекте, качеством выполняемых работ и используемых материалов и конструкций, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.

4.3. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ Заказчика, представителя строительного контроля для надзора и контроля за ходом выполнения работ на Объекте. При этом они не должны препятствовать нормальной деятельности Подрядчика.

4.4. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Контракта, отступлений от требований СНиПов, Заказчик, представитель строительного контроля должны незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных работ.

4.5. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ. Результаты осмотров и проверок качества работ, в том числе выявленные Заказчиком, представителем строительного контроля нарушения и упущения при выполнении работ отражаются в журнале производства работ в форме соответствующей записи.

4.6. Заказчик регулярно (не реже одного раза в 7 дней) проверяет и своей подписью в журнале подтверждает исполнение Подрядчиком своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

4.7. Для проверки выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Указанная экспертиза проводится в соответствии со ст. 94 Закона.

4.8. Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных Заказчиком, представителем строительного контроля или иными контролирующими органами дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

5.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.1. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

5.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.2. Контракта, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объема, качества и сроков выполнения требованиям, изложенным в Контракте, и направляет Подрядчику подписанные Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от подписания документов, предусмотренных пунктом 5.2. Контракта, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от подписания документов в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

5.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту на предмет соответствия выполненных работ требованиям и условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. При этом срок для проверки выполненных работ, предусмотренных п.5.3. Контракта, продляется на период проведения независимой экспертизы. Заказчик не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о проведении независимой экспертизы обязан уведомить об этом Подрядчика. Копия заключения независимой экспертизы направляется Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заключения экспертизы Заказчиком. В случае если по результатам проведения независимой экспертизы будут установлены несоответствия выполненных работ требованиям Контракта и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проведением независимой экспертизы, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки возлагаются на Подрядчика.

5.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.2. Контракта, Подрядчик направляет через ЕИС Заказчику для рассмотрения структурированный документ о приемке в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона, подписанный Подрядчиком с использованием ключа электронной подписи. Вместе со структурированным документом Подрядчик направляет Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные Сторонами, и счет на оплату работ. В случае, если Подрядчик является плательщиком НДС, вместе со структурированным документом о приемке Подрядчик предоставляет счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в структурированном документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в структурированном документе о приемке.

В срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления в ЕИС структурированного документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС структурированный документ о приемке;

- формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания структурированного документа о приемке с указанием причин такого отказа. В мотивированном отказе от подписания документа о приемке выполненных работ Заказчиком указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. В случае получения мотивированного отказа от подписания структурированного документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненных работах не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика и Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного структурированного документа о приемке.

5.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы выполненных работ независимых экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке работ Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.7. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС структурированного документа о приемке, подписанного Заказчиком ключём электронной подписи.

5.8. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств, оформление структурированного документа о приемке осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

5.9. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.10. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований строительных норм и правил.

6. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполнения всех видов работ, предусмотренных Сметой, действующим в Российской Федерации стандартам (регламентам), строительным нормам и правилам, а также возможность эксплуатации результатов работ на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 6.2. настоящего Контракта. Гарантия одинаково распространяется как на выполненные работы, так и на использованные материалы и конструктивные элементы, созданные в результате работ.

6.2. Гарантийный срок результатов работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами документов о приемке выполненных работ (из расчёта 30 дней в месяце).

6.3. В течение гарантийного срока Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание результата выполненных работ. Расходы на гарантийное обслуживание несет Подрядчик. В рамках гарантийного обслуживания результатов выполненных работ Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменной претензии Заказчика осуществить замену некачественных (вышедших из строя) материалов и конструктивных элементов на аналогичные материалы и  элементы или в тот же срок осуществить за свой счет ремонт материалов и элементов, если не докажет, что недостатки в материалах и элементах возникли в результате нарушения Заказчиком правил их эксплуатации. В случае устранения недостатков в материалах и элементах в период гарантийного срока, этот срок продлевается на время, в течение которого результат выполнения работ по настоящему Контракту не использовался Заказчиком из-за обнаружения недостатков. При замене материалов и элементов на новые гарантийный срок исчисляется заново со дня их замены.

6.4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

6.5. Датой исполнения контрактных обязательств Подрядчика по гарантии считается дата окончания гарантийного срока.

6.6. Заказчиком не установлено требование обеспечения гарантийных обязательств.

# 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств на сумму ________-_____ рублей на следующий счёт:

УФК по Курской области (Администрация Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области л/с 05443004340);

ИНН 4602001560

КПП 460201001

ЕКС 40102810545370000038

Казначейский счет 03232643386034034400

БИК 013807906

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Г. КУРСК

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта по аукциону №______, без НДС»

или предоставил независимую гарантию на сумму 68 440,31 рублей.

(Подрядчик, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения Контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке).

Обеспечение исполнения Контракта установлено с учетом п.7.2. Контракта.

7.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Подрядчиком на двадцать пять и более процентов, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Закона.

7.3. Обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, включая:

- исполнение основного обязательства по выполнению работ;

- предоставление Подрядчиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчётные документы;

- соблюдение срока выполнения работ;

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Подрядчиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

7.4. Подрядчик обязан уплатить начисленную Заказчиком неустойку по первому требованию Заказчика в установленный в требовании срок по реквизитам Заказчика, указанным в требовании.

7.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт сверки взаимных расчетов по Контракту, в котором, в том числе, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

7.6. В случае подписания Сторонами Акта сверки взаимных расчетов по Контракту, оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Подрядчиком счета. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.7. В случае, если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт сверки взаимных расчетов по Контракту, указанный в п. 7.5. Контракта, Заказчик оплачивает фактически исполненные обязательства и вправе по своему выбору наложить взыскание на обеспечение исполнения Контракта или представить требование по независимой гарантии организации, выдавшей независимую гарантию (в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта независимой гарантии), в том числе и в случае, если сумма обеспечения исполнения Контракта недостаточна для погашения всех взысканий.

7.8. Заказчик в любом случае вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, и не применяя положения пунктов 7.5. - 7.7. настоящего Контракта.

7.9. Если в качестве способа обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком выбрано внесение денежных средств, Заказчик обязуется возвратить эти средства Подрядчику, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, а в случае установления Заказчиком преимущества участникам закупки, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона, такой срок составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.10. Независимая гарантия, предоставленная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть безотзывной и должна содержать информацию, изложенную в части 2 статьи 45 Закона и в Постановлении Правительства РФ от 08.11.2013 г. №1005. В соответствии с частью 3 статьи 45 Закона в независимую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на  бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Независимая гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в ЕИС. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона, гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона, не прекращает действия выданной гарантом и принятой Заказчиком независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий независимой гарантии.

В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона.

Если Подрядчиком является казенное учреждение, положение Контракта об обеспечении его исполнения не применяется.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.13. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)   обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.14. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3-9  Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) (за исключением случая, если  законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством РФ) и рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта.

7.15. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.16. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком  (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей: 5 000,00 рублей.

7.17. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком  (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.18. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.19. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.20. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.21. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.22. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) предусмотренных Контрактом обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за оказанные Услуги на сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней).

7.23. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.24. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.25. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами.

7.26. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.27. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.28. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

7.29. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Контракту, если такое невыполнение обязательств по Контракту является результатом действия непреодолимой силы, делающей невозможным исполнение обязательств по настоящему Контракту полностью или в части.

8.2. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайные, непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, неподвластные контролю со стороны Подрядчика и Заказчика, не связанные с их просчетами или небрежностью, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, такие как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов и т.п. обстоятельства.

8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона, для которой создались условия непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Контракту.

8.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное пунктом 8.3 настоящей статьи, она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

8.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8.2 настоящей статьи, Стороны проводят дополнительные переговоры о дальнейшей возможности исполнения настоящего Контракта или о расторжении Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 30 сентября 2022 г. включительно, а в части расчетов, исполнения гарантийных обязательств и уплаты неустойки - до полного их исполнения Сторонами.

Срок исполнения Контракта – не позднее 20.12.2022 года.

9.2. Изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.3. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в досудебном порядке.

## 10.2. Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров.

### 10.2.1. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

### 10.2.2. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение трех рабочих дней с момента получения претензии.

### 10.2.3. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.

10.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижении взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Курской области.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

При одностороннем отказе от исполнения Контракта применяется порядок, установленный статьей 95 Закона.

11.2. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

11.2.1. При существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком:

11.2.1.1. Задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

11.2.1.2. Систематического нарушения Подрядчиком сроков (два и более раз) выполнения работ (несоблюдение Подрядчиком установленных графиком выполнения работ сроков выполнения работ), отступления Подрядчика в работе от условий Контракта или иных недостатков результата работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

11.2.1.3. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней.

11.2.1.4. Существенного нарушения Подрядчиком требований к качеству оборудования, материалов, используемых при выполнении работ, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков.

11.2.1.5. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета Контракта требованиям извещения о закупке, представленных Подрядчиком на этапе определения подрядчика.

11.2.1.6. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

11.2.1.7. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

11.2.1.8. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2.2. Если Подрядчик в ходе исполнения Контракта был исключен из членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства или у Подрядчика была отозвана лицензия на осуществление деятельности, аналогичной выполняемым по Контракту работам (при условии, что требование членства в СРО и наличия соответствующей лицензии было предусмотрено аукционной документацией).

11.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар (используемые при выполнении работы материалы) не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) используемым материалам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии используемых материалов таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ / результата выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.6. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Контракта.

11.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае усиленной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. В соответствии с требованиями п.3 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае если источником финансирования Контракта является субсидия, полученная Заказчиком, Стороны выражают согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию Заказчику, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Сторонами условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты.

В соответствии с требованиями п.5 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Стороны договорились о возможности изменения по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров (работ, услуг) по настоящему Контракту в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

12.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона Контракта в пятидневный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.7. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность других его условий или всего Контракта в целом.

12.8. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью ключей электронной подписи представителей Сторон в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить и подписать копию Контракта на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 12.10. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность переговоров, переписки и других действий, связанных с выполнением настоящего Контракта или вытекающих из него, а также не разглашать без письменного согласия другой Стороны сведения, ставшие им известными в ходе выполнения настоящего Контракта. В случае нарушения виновная Сторона несет ответственность перед другой Стороной в объеме причиненного реального ущерба.

12.11. Формы, указанные в настоящем Контракте, утверждены постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100.

12.12. Перечень приложений к Контракту:

### 12.12.1. Приложение № 1 – Проектная документация (Смета).

### 12.12.2. Приложение №2 – График выполнения работ.

# 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Наименование: Администрация Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области Адрес для направления корреспонденции: 307850, Курская область Большесолдатский район, с. Большое Солдатское, ул. Кооперативная, 134 ИНН 4602001560 КПП 460201001 ОКТМО 38603403 ОКПО 04181323 ОГРН 1024600782425 БИК: 013807906 ЕКС 40102810545370000038 Казначейский счет 03231643386034034400 Л/С 03443004340 БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Г. КУРСК Тел. 8 (47136) 2-12-51, 2-13-53, 2-14-67 Эл. почта: bs_selsovet@mail.ru | Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СКАТ» Место нахождения: 306050, Курская область, Золотухинский район, местечко Свобода, ул. Гагарина, д.8, кв.3 Адрес для направления корреспонденции 306050, Курская область, Золотухинский район, местечко Свобода, ул. Гагарина, д.8, кв.3 Телефон +7-904-5236768 Электронная почта epishev_v@mail.ru ОГРН 1214600005113 ИНН 4607006709 (КПП 460701001) р/с 40702810505310002284 к/с 30101810945250000297 БИК 044525297 |
| От имени Заказчика: Глава __________________________/В.Р. Зельднер / М.П. | От имени Подрядчика: Генеральный директор _____________________________ /В.Б. Епишев/ М.П. (при наличии) |